## Sheet1
姓名 | 耗时 | 迭代 | 耗时 | 任务 | 耗时 | 内容 | 耗时
蒋伟杰 | 32 | 服务器开发组2026年团队建设 | 19 | 会议，老项目维护任务等其他事项 | 19 | 2026-03-23:专利申请书核对和修改。重庆师范大学体测项目，支持销售报参数。内蒙东胜区演示远程支持。 | 4
[6 empty] | 2026-03-24:内蒙东胜区演示远程支持。重庆师范大学体测项目，支持销售报参数，家兔形成性评价系统需求沟通。 | 4
[6 empty] | 2026-03-25:高埂中学，现场网络问题远程配合协助处理. | 3
[6 empty] | 2026-03-26:高埂中学，现场网络问题，两个会议。网络问题远程配合协助处理，家兔实验视频录制，cluade code 培训。 | 8
|  | 泰盟AI引擎（T-Mind）II期 | 13 | nsc-100 业务对接及设计 | 13 | 2026-03-23:AI重构的代码，遗留问题修正，流程跑通，项目梳理，并增加对应的文档。测试对比重构前后的视频输出。效果几乎没区别，待验证细节点逻辑是否有问题。 | 4
[6 empty] | 2026-03-24:AI重构的代码。转正为正式代码。之前的老代码移除，并跑通流程。NSC-100开始架构设计。 | 4
[6 empty] | 2026-03-25:评价类业务整体架构梳理设计。 | 5
蒋佳材 | 37 | PFT-000VW AI智慧体测系统（室内版） | 21 | 3月份体测的维护和支持 | 18 | 2026-03-23:AI体测周会 | 1
[6 empty] | 2026-03-24:内蒙大屏和成绩页面显示问题的调整 | 3.5
[6 empty] | 2026-03-24:甘肃教育局体测数据对接文档的编写 | 2
[6 empty] | 2026-03-25:优化页面内容展示，新增显示字段例如测试时间等，全力支持月底的演示 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:甘肃教育局需要的文档完善，并给到销售 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:威海二小本地服务器部署，数据库初始化等 | 5.5
|  |  |  | 安徽中考体测跳绳对接 | 3 | 2026-03-23:体测跳绳数据导入模板变更 | 1
[6 empty] | 2026-03-23:淮北中考标准录入系统，已完成 | 2
|  | PES-100V怡康AI智体屏 | 11 | 智体屏禅道bug的跟进修改 | 11 | 2026-03-23:跟进解决部分问题并联调 | 4
[6 empty] | 2026-03-24:跟进智体屏禅道bug修复，发布小程序适配高埂需求的版本 | 5
[6 empty] | 2026-03-25:继续跟进智体屏禅道bug修复。目前基本解决完毕 | 2
|  | 服务器开发组2026年团队建设 | 5 | 三月会议及临时任务 | 5 | 2026-03-25:rustDesk搭建了一个版本在114云服务器，已能正常跑通，后续结合rust-api进行页面操作的搭建 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:参加AI编程的培训 | 2
马鹏程 | 41.5 | 服务器开发组2026年团队建设 | 28 | 重庆医科大ILIM问题处理 | 3.5 | 2026-03-23:1.对rustdesk处理了浮窗未关闭，导致远程后可能会死机。目前还差两个没更新。 2.大屏和导览机开机启动链接访问已经配置完成。 | 2
[6 empty] | 2026-03-24:1楼的剩下的已经联系老师处理好了，4楼的估计是ID变了，导致远程不上，4楼后续在联系邓老师处理。 | 1.5
|  |  |  | A10 三楼会议室软件安装 | 1 | 2026-03-23:<img src="/zentao/file-read-60173.png?onlybody=yes" alt />主要是测试了禁用网络后，能不能渲染网络在线图片，发现禁用之后不能使用，又放开了网络。 | 1
|  |  |  | U8数据同步失败问题排查。 | 0.5 | 2026-03-23:排查后，目前同步数据都正常了。后续继续观察。 | 0.5
|  |  |  | 内蒙古医科大班牌问题排查 | 12.5 | 2026-03-23:联系田主任后，田主任沟通暂时没时间，明天继续联系处理。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-24:目前排查后，网络通信都没问题，由于没有安装rustdesk，也没开启远程调式工具，远程拿取不到班牌日志，监控了door模块的日志，未发现异常。明天联系老师在帮忙看看。 | 2
[6 empty] | 2026-03-25:1.远程查看后，door有较多异常，上报候得异常没有离线那台。 2.处理老师人脸没下发问题。 3.联系销售去现场处理班牌问题，顺带安装上rustdesk。 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:1.上午处理了小程序的问题，发现443没有办法访问，被限制了只能是学校的域名，我们小程序没办法进行验证。只能暂时放弃。 2.处理了班牌离线问题，原因是ws配置错误导致，修改后恢复。 3.班牌全部安装rustdesk，在田主任电脑上安装了远程服务。目前都完成了配置。 | 7
|  |  |  | 创建算法组gitlab帐号 | 0.5 | 2026-03-23:创建之后发现登陆不了，原因是创建的时候拼音打错了。修改后恢复。 | 0.5
|  |  |  | claude code编码实战培训 | 2 | 2026-03-26:从claude.md 到skill的了解，学习了整体的原理，方法方案，一些踩过的坑。 | 2
|  |  |  | 智思体线上业务材料报备 | 3 | 2026-03-27:1.解决了远程工具卡顿问题，重新安装了rustdesk 远程，填写完成所有的信息。 | 3
|  |  |  | 内蒙古医科大班牌问题处理 | 2 | 2026-03-27:1.联系老师后，处理了两台远程工具无法链接问题。 2.处理完成后修改所有班牌的开机启动。 3.黑屏班牌也恢复成功了。 | 2
|  |  |  | 阿里云降本排查 | 2 | 2026-03-27:1.目前就是OSS和slb使用较多。OSS处理了备份策略，从两天改成了两周，能节约300多。 2。SLB得流量确实没办法太大了，后续整理完成了之后，需要购买资源包才能节约成本。但是整体不会少很多，较多的是申报项目等。 | 2
|  |  |  | 动力港监控业务恢复 | 1 | 2026-03-27:1.发现安防平台访问报错。重启后恢复。 2.重启了lab模块。 | 1
|  | PFT-000VW AI智慧体测系统（室内版） | 11.5 | 海阳路小学本地服务器环境部署 | 11.5 | 2026-03-23:1.安装hyper-v后，发现系统不能启动，原因是TPM不支持导致。启动虚拟机报错了。 2.上传的虚拟机系统都无法安装。 2.只能手动安装windows的软件了。 | 3.5
[6 empty] | 2026-03-24:1.hyper-v目前已经正常启动了，安装好了openEuler服务器。 2.现在遇到了网络配置有问题，估计大概率还是只能手动安装软件了。 | 3.5
[6 empty] | 2026-03-25:1.解决了hyper-v网络问题。配置好了网络。 2.新安装上了基础环境，由于sql脚本问题，目前未导入数据。 | 4.5
|  | VMC-100（2026） | 2 | 川农K8S业务更新 | 2 | 2026-03-24:协助李翔完成文档。业务更新遇到了远程黑屏，准备明天更新。 | 1
[6 empty] | 2026-03-25:跟新了最新版本，李翔需求。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-26:处理了中文乱码问题，更新了一些需求BUG。 | 0.5
赖锋 | 45.1 | 服务器开发组2026年团队建设 | 9.1 | 协助分析联调川大生科新的实验空间对接课件对接功能 | 0.1 | 2026-03-23: | 0.1
|  |  |  | 到川大华西口腔进行比赛系统演示 | 3 | 2026-03-23:上午到川大华西口腔进行口腔比赛系统演示 | 3
|  |  |  | 分析解决HRS旧版系统评级数据导出问题 | 1 | 2026-03-23:分析解决HRS旧版系统评级数据导出问题 | 1
|  |  |  | 制定并落地《服务器组代码评审 Checklist》，覆盖安全、性能、可读性等。 | 4 | 2026-03-24:完善checklist规范文档内容 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-25:进一步完善规范文档内容 | 2.5
|  |  |  | 参加部门内部培训 | 1 | 2026-03-26:参加部门内部关于AI工具使用的培训 | 1
|  | CRM-100客户关系管理系统 | 36 | 根据原型图和设计完成意见反馈模块 | 36 | 2026-03-23:1、利用AI工具对已实现的意见反馈和会议模块部分功能代码进行优化 2、分析意见反馈模块，为后续会议模块接入该模块功能进行准备 | 4
[6 empty] | 2026-03-24:1、调整测试会议模块查询关联的客户意向数据实现方法； 2、调整测试会议模块会议记录评论和点赞功能代码，调整为使用通用评论点赞模块功能数据 | 9
[6 empty] | 2026-03-25:1、联调分析会议模块与关联的客户意向数据、通用评论点赞模块数据存在的数据查询和关联问题； 2、利用AI工具重新对会议模块进行调整，实现关联查询客户意向数据、评论点赞数据功能，并更新之开发服务器 | 8
[6 empty] | 2026-03-26:对会议模块功能代码使用新的AI工具进行进一步优化完善 | 7
[6 empty] | 2026-03-27:根据需求联调测试批量导入五千多个高校数据功能 | 8
邓新 | 37 | 泰盟AI引擎（T-Mind）II期 | 37 | 第二轮bug修复 | 37 | 2026-03-23:ai批阅二期需求：手写体实验报告、试卷的doc、docx、pdf图片提取并压缩大小，同时转base64的功能 | 7
[6 empty] | 2026-03-23:和产品确定了学生画像需要通过8个维度（学生、班级、专业、学院、实验项目、班级+实验项目、专业+实验项目、学院+实验项目）定时生成的需求 | 1
[6 empty] | 2026-03-24:报告增加手写体识别支持：word文档图片提取、vl视觉模型识别ocr文字-》转换为md用于批阅 | 4
[6 empty] | 2026-03-24:add _process_images_concurrent method with semaphore control | 4
[6 empty] | 2026-03-24:设计单个报告共性问题提取工作流、测试提取效果 | 2.5
[6 empty] | 2026-03-25: 共性问题分析定时任务开发与优化： 1. 代码重构：创建6类共性问题枚举，DTO字段改用中文key并添加注释，SQL迁移至XML文件 2. 性能优化：优化批量保存查询逻辑，从全表扫描改为精确条件查询，避免大量无关数据查询 3. 安全防护：新增维度ID校验器，过滤大模型幻觉产生的无效ID，打印error日志 4. 兼容性：兼容工作流思考模式返回格式，支持数组和对象两种响应 5. Bug修复：修复实体类字段映射问题（@TableField注解） 6. 文档：补充提示词数据结构说明 | 8
[6 empty] | 2026-03-26:完成了学生画像提取更新功能的设计与开发。该功能在教师批阅完成后自动触发，通过AI工作流（2次AI调用+2个JS脚本） 批量处理报告关联的学生，根据批阅结果和历史画像数据生成4种画像类型（严谨型学者、创新型探索者、模范型实践者、 经验型操作者）的分数和描述。 主要工作包括：设计表结构t_user_profile、定义ProfileTypeEnum枚举、实现ProfileExtractWorkFlowDTO/ResultDTO数据 传输对象、开发UserProfileServiceImpl服务层调用工作流并保存结果、编写4份提示词文档、设计JS脚本处理分数计算和 结果拼接逻辑。修复了JS脚本参数解析兼容性问题，支持分组作业多学生批量处理场景。 | 10.5
郭晓雨 | 51 | 泰盟AI引擎（T-Mind）II期 | 51 | 土地延包管理后台开发 | 51 | 2026-03-23:1 农委土地项目功能细化完成，重新优化前端后端代码 | 7
[6 empty] | 2026-03-24:1农委土地完成仪表盘，业务角色，系统角色，项目管理页面开发和功能重构 | 12.5
[6 empty] | 2026-03-25:1农委土地延包项目完成进度管理，流程管理，权限管理页面的开发和功能重构 | 12
[6 empty] | 2026-03-26:1 农委土地延包完成所有页面功能的重构和处理，开发功能完成 2 准备VIbecoding讲解PPT演示 | 11.5
[6 empty] | 2026-03-27:1 农委土地延包系统每个模块详细实现重构，重新补充项目进度管理，地区进度管理实现逻辑 | 8
谢强 | 35.5 | 泰盟AI引擎（T-Mind）II期 | 30.5 | 对接各区县业务 | 15 | 2026-03-23:天府新区报价单修改，沟通报价单相关事宜 | 2
[6 empty] | 2026-03-24:熟悉外业调查操作流程，图斑数据修改操作 | 3
[6 empty] | 2026-03-24:整合水文村调查成果表 | 2
[6 empty] | 2026-03-25:整理水文村调查成果表，人员及土地变化数据变更 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:上传调研成果表，处理排同数据问题 | 2
[6 empty] | 2026-03-27:处理水文村开展调查步骤数据，上传延包系统，解决数据问题 | 3
|  |  |  | 第二期开发任务跟进 | 13.5 | 2026-03-23:扫描仪选项提交采购单 | 4
[6 empty] | 2026-03-23:与市场部沟通山东大学报价事宜及工作机制 | 2
[6 empty] | 2026-03-26:修改vibe coding讲解ppt | 2
[6 empty] | 2026-03-26:调研open maic AI互动课堂系统功能 | 2
[6 empty] | 2026-03-27:讨论AI学情分析功能调整优化项，研究open maic对于课程预习需求的适用性 | 3.5
|  |  |  | 延包管理系统设计与分解 | 2 | 2026-03-24:推荐延包系统开发进度 | 2
|  | 服务器开发组2026年团队建设 | 5 | 3月团队建设 | 5 | 2026-03-24:华西口腔需求沟通会 | 1
[6 empty] | 2026-03-25:修改药监局项目讲解ppt | 2
[6 empty] | 2026-03-26:参加vibe coding培训会议 | 2
李翔 | 44.5 | VMC-100（2026） | 36 | VMC-100学校平台完成教学支持、定制开发、对接开发、项目部署任务 | 36 | 2026-03-23:大庆医高专-维护-访问问题处理，联系老师处理，已完成。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-23:锡林郭勒-维护-访问问题，联系远程，处理磁盘满了问题，数据迁移，已完成。 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-23:宁波大学课件云服务器上替换，老师联系咨询产品相关沟通反馈。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-24:长春医高专-对接-对接方很奇怪，让我调用他那边打断点，我方无问题，后续等待他们更新。 | 1
[6 empty] | 2026-03-24:四川农业大学-文档、测试-验收参数核对截图，处理过程中的问题，编写测试计划脚本。加班3个小时，由于远程问题，还有10%待处理。 | 7.5
[6 empty] | 2026-03-24:河南医高专-部署-局域网部署，编写建议的学生操作文档，已完成。 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-24:宁波大学-维护-课件升级替换，已完成。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:四川农业大学-文档、测试-验收参数核对截图，压测给报告，已完成。 | 6
[6 empty] | 2026-03-25:安徽医科大学临床学院-部署-远程和对接跟进，还有问题等待校方处理。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:杂事，早会，山西医药安装沟通（服务器没外网还要等） | 0.5
[6 empty] | 2026-03-26:大庆医高专-维护-处理flash问题，已完成。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-26:山西医药学院-部署-项目安装和测试，网络慢的很。 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:四川农业大学-文档-老师反馈的文档问题，重新修改和核对。 | 2.5
[6 empty] | 2026-03-27:四川农业大学-文档-老师反馈的文档问题，重新测试，由于老师电脑太卡了测试就崩做了很多尝试，重新整理文档。加班两个小时。 | 8
[6 empty] | 2026-03-27:安徽医科大学临床-部署-联系梦之路远程，部署项目，处理和第三方部署再一起时的会话问题。后续还要联系对接。 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-27:青海大学-维护-项目启动访问问题，调大了服务启动时长。 | 0.5
|  | AI智慧平台2026 | 6.5 | 线上功能检查；课件迁移 | 6.5 | 2026-03-23:继续检查功能，整理文档；课件迁移脚本测试完善，线上执行；协助处理项目更新和接口问题；目前已迁移，待检查。 | 5
[6 empty] | 2026-03-24:迁移后的课件和数据检查，梳理出有问题的，还需要核对和编写脚本处理。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:课件已经检查完，写了单独控制器处理形态学flash课件 | 1
|  | 服务器开发组2026年团队建设 | 2 | 参加AI开发工具使用实践培训 | 2 | 2026-03-26:参加AI开发工具使用实践培训 | 2
蒋东良 | 41.01 | VMC-100（2026） | 20.5 | VMC-100学校平台完成任务收集、任务推进、教学支持、项目部署等任务 | 20.5 | 2026-03-23:宁波大学-支持-沟通实验项目升级需求，并反馈 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-23:华中科技大学-支持-根据工单需求任务，协同处理页面元素调整，并更新 | 1
[6 empty] | 2026-03-23:其它-中山大学沟通项目对接、衢州职院对接学校老师提出的需求，并反馈给对应销售经理、云南中医药申报项目数据反馈等 | 1
[6 empty] | 2026-03-23:武汉科技大学-支持-跟进各比赛课件数据，确认数据是否正常 | 1
[6 empty] | 2026-03-23:甘肃医学院-支持-电话联系超星，以及建群沟通项目接入对方平台的可行性，并反馈给销售 | 1
[6 empty] | 2026-03-23:顺德职业技术大学-支持-协助销售编辑并提交学校的网络安全需求内容 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-24:河南医学高等专科学校-支持-协助销售处理河南医高专虚仿实训基地资料；沟通处理虚拟平台部署，以及VSC项目部署 | 1
[6 empty] | 2026-03-24:滇西应用技术大学-支持-根据销售要求，处理及恢复傣医药学院虚拟仿真实验教学中心的使用 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-24:武汉科技大学-支持-湖北第六届大学生比赛支持填充后续教师及学员，并分配对应比赛项目；同事在QQ群支持70多位指导老师解疑 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-24:四川农业大学-支持-与销售沟通验收文档资料填充，并协调完成。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:武汉科技大学-支持-比赛线上会议参与2026虚仿大赛筹备 | 1
[6 empty] | 2026-03-25:吉林医药学院-开发-沟通项目部署需求，以及搭建初始项目，并分配响应人员 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:西昌医高专-开发-搭建初始项目 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:安徽医科大学临床医学院-开发-搭建初始项目 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:南方科技大学-支持-协助学校解剖系老师使用虚仿平台； | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:山西医药学院-支持-与销售沟通项目，其中网络方面多次联系协同处理。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-25:海南医科大学-支持-支持学校等保，根据等保公司要求，补充相关材料 | 1
[6 empty] | 2026-03-26:空军军医大学-维护-联系学校远程，检查项目不能访问，后远程后，发现物理磁盘已满，寻找原因，清理并恢复。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-26:铜川职业技术学院-维护-远程老师电脑检测项目访问问题，后发现学校局域网访问特别，但其它外网访问都很快，估测是网络问题，等待联系网络老师；以及协助老师处理flash文件 | 1
[6 empty] | 2026-03-26:呼伦贝尔职业技术学院-支持-与销售沟通，了解学校当前项目问题；由于服务器搬迁导致项目不能访问，联系老师沟通协调处理 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-26:其它-支持-唐山职业同销售视频，处理学生电脑快捷访问；南方科技大学支持老师处理大文件上传问题；海外VMC项目oss访问异常支持处理；山西医药学院连同销售处理服务网络问题及安装部署等 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-27:武汉科技大学-支持-湖北第六届比赛，支持学校老师处理账号信息，以及解答自由练习阶段和初赛事宜 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-27:皖南医科大学-支持-联系销售、老师，处理学校服务⑦远程信息，更新项目调整 | 1
[6 empty] | 2026-03-27:四川护理职院-维护-根据销售反馈项目不能访问，联系远程，检测项目，最终项目访问正常，但是服务器的磁盘读写达到瓶颈，已反馈 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-27:呼伦贝尔职业技术学院-支持-同学校老师微信视频，处理服务器搬迁后(无网络环境)的使用，因为老师要上课，还未全部处理完。 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-27:包头医学院-支持-联系远程，更新实验项目 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-27:其它-四川农业大学验收报告协助棘手处；甘肃医药学院对接需求跟进；吉林医药学院跟进项目部署，其中vpn地址异常处理； | 1
|  | AI智慧平台2026 | 16.51 | 深圳大学智慧平台修改需求跟进 | 14 | 2026-03-23:深圳大学-智慧平台协助刘好部署远程(电脑特殊，安装过程比较曲折)；联系王静处理学校老师分发的班级信息、老师等清单，便于导入 | 1
[6 empty] | 2026-03-23:深圳大学-更新前后端项目文件，检查平台功能、测试课件学习，发了一些隐藏bug。运维远程很卡，耗时要多一点 | 2
[6 empty] | 2026-03-24:深圳大学-维护-找老师获取学校远程方式，继续调试平台各个功能，重点调试课件学习以及即将开课的课件内容，确保数据正常。其中发现了很多底层逻辑错误，以及前端页面错误；根据前两天收集的问题文档，一一调试解决；并协同刘好处理AI批阅、用户数据填充、WDS案例等待打包更新。 | 5.5
[6 empty] | 2026-03-25:深圳大学-支持-协同处理老师提出的部分课程内容调整；检查分析AI相关的功能，出现向量数据异常，并协同处理；处理课程章节活动部分出现的特殊联动问题，并测试更新；公司服务器深圳大学更新，可支持刘好那边使用 | 3.5
[6 empty] | 2026-03-26:深圳大学-根据刘好提出有文件不能导入成功，多次检查分析，后发现是文档无内容，系统无提示，已修复；以及修复知识库core包导入表格封装读取问题；在微信群支持各教学班级提出的问题 | 2
|  |  |  | 重庆医科大学智慧平台修复平台问题 | 0.01 | 2026-03-24: | 0.01
|  |  |  | 深圳大学智慧平台支持教学应用 | 2.5 | 2026-03-27:深圳大学智慧平台-支持学生使用问题问答；根据销售要求，处理演示项目信息等；远程学生电脑分析网络问题，并联系信息中心支持处理，根据沟通方案进行调整；支持王静使用平台 | 2.5
|  | 服务器开发组2026年团队建设 | 4 | 3月虚拟小组建设 | 2 | 2026-03-26:其它-虚拟小组任务进度收集 | 0.5
[6 empty] | 2026-03-27:其它-支持马鹏程处理阿里云服务器流量暴涨得原因排查 | 1
[6 empty] | 2026-03-27:其它-虚拟小组任务进度整理、反馈 | 0.5
|  |  |  | 3月其他事务 | 2 | 2026-03-26:AI开发工具实践培训 | 2
李家彬 | 45.1 | CRM-100客户关系管理系统 | 21.1 | 完成意向管理相关任务开发 | 21.1 | 2026-03-23:完成评论和点赞模块的接口开发，调试和开发环境部署 | 8
[6 empty] | 2026-03-24:1.在业务接口添加评论信息，评论记录加上评论人姓名 2.客户信息添加上二级机构字典，单位和所属片区正常显示 3.出差总结添加上评论人信息 | 5
[6 empty] | 2026-03-25:完成出差功能的问题处理，处理意向相关功能的问题，部署测试环境 | 8
[6 empty] | 2026-03-27:- LoginHelper.getUsername() 改为返回用户昵称 | 0.1
- CrmIntentionFollowController#list 改为 POST 请求方式
- CrmIntentionController#poolList 改为 POST 请求方式
- loadLatestFollowerInfoForSingle 从跟进记录表获取最新跟进
|  | 服务器开发组2026年团队建设 | 8 | 2026年3月事务 | 8 | 2026-03-24:河南医高专部署vsc，完成外网映射和账号创建，校验重医的课程是否能对应上。 | 6
[6 empty] | 2026-03-26:参与郭晓雨开展的vibecoding的相关培训，完成培训的记录 | 2
|  | VSC-100 AI虚拟问诊-软件部分 | 16 | vsc第三阶段测试bug修复和演示支持 | 16 | 2026-03-26: | 8
处理bug如下：
已删除的用户登录时提示信息不正确
密码错误时提示太详细了，容易造成密码泄露
添加考生失败，导致考试流程不通
处理vsc小助手无法问答的问题
[6 empty] | 2026-03-27:登录逻辑优化及多项功能调整 1. 登录时先检查enable和status状态，分别提示账号不存在和账号被禁用 2. 登录日志导出接口非超级管理员只能查询自己学校的数据 3. 考试列表排序改为按开始时间降序 4. getDeviceInfo简化为直接返回User-Agent 5. 考生添加时设置creatorId 6. 试卷关联查询支持发布状态过滤 7. 学习统计导出增加提交病历次数字段 8. 用户导入校验姓名和登录名长度调整为16 | 8
王丰 | 41 | 服务器开发组2026年团队建设 | 35 | 销售运维支持 | 27 | 2026-03-23:1、湘雅整理产出会议预约用户手册 2、重医，排查导览机。设置为了浏览器执行，根据老师要求指导使用 3、CRM和产品讨论当前版本设计 | 8
[6 empty] | 2026-03-24:1、重医处理完初步用户头像等 2、分析湘雅调整逻辑，先了解了之前逻辑，明天调整 | 6
[6 empty] | 2026-03-25:1、湘雅项目沟通指导，修改用户手册，指导杨老师安装班牌等 2、分析安徽医科大学定制项目需求，可行性评估等 | 3
[6 empty] | 2026-03-26:1、湘雅会议预约逻辑修改。已完成，明天可以内测 | 6
[6 empty] | 2026-03-27:湘雅调整测试遇到问题，主要是之前的lab-api打包异常分析等。合并分支后打好tag。 | 4
|  |  |  | 规范性建设任务，团队建设 | 8 | 2026-03-25:BL智慧化项目整理。归纳数据实时处理逻辑 | 2
[6 empty] | 2026-03-26:AI培训。 | 2
[6 empty] | 2026-03-27:1、季度OKR完成情况评估 2、CRM体验修改等 | 4
|  | X20P(信号采集与处理系统） | 4 | 配合X20P数据融合平台功能升级，实现自动注册、教学分组、设备控制、并尝试数据传屏等功能，提升核心产品竞争力。 | 4 | 2026-03-24:梳理功能业务，初步实现实时判断框架，还未接入计算 | 4
|  | 华西-智思体 | 2 | 智思体沟通对接工作 | 2 | 2026-03-25:线上会议沟通项目进展。安排了后续的5点修改讨论等 | 2
王利刚 | 49 | 泰盟AI引擎（T-Mind）II期 | 42.5 | 农委土地延包系统移动端接口对接 | 42.5 | 2026-03-23:完成重构后的功能细节调整，比如整体布局、组件等问题微调； 结合晓雨给的后端API文档进行初步联调，目前将登录和鉴权相关接口对接完成。 | 9.5
[6 empty] | 2026-03-24:移动端部分流程阻塞，与晓雨沟通后进行任务重分配，先合力完成后端接口开发； 完成后端客户管理重构，数据表设计、接口设计、补充单元测试。 | 9
[6 empty] | 2026-03-25:完成客户管理模块接口收口工作，然后根据后台和移动端相关需求设计开发测试问题记事模块相关接口 | 10
[6 empty] | 2026-03-26:完成移动端授权模块、问题记事模块API集成 | 6
[6 empty] | 2026-03-27:完成问题记事模块优化，梳理剩下模块接口集成计划，整理 codex-console 和 CPA 自动化注册管理 codex 账户服务 | 8
|  | 服务器开发组2026年团队建设 | 6.5 | 3月临时任务 | 6.5 | 2026-03-24:参加BL家兔形成性评价方案讨论 | 2
[6 empty] | 2026-03-26:参加AI开发工具应用实战培训 | 1.5
[6 empty] | 2026-03-26:参与家兔形成性评价实验摄像头优化方案实验，尝试解决摄像头防遮挡问题，测试了平板位置放置2K摄像头有较大改善 | 3